### 文学院2016届毕业论文教学工作日程安排

| 工作进度及要求 | 参考日程 | 准备材料 |
| --- | --- | --- |
| 1、制订2016届本科毕业论文写作计划，报学院毕业论文领导小组批准，并启动工作。 | 第七学期第8-9周 10月19日—11月01日 | 整理本科毕业论文教学规程等材料 |
| 2、确定选题：由学生个人初步确定论文选题。并填写《毕业论文选题汇总表》，报学院工作小组。 | 第七学期第10-11周 11月2日—11月15日 | 《选题汇总表》 |
| 3、确定指导教师人选，公布毕业论文工作要求等有关规定； | 第七学期第12-13周 11月16日—11月29日 |  |
| 4、开题论证：导师与学生相互沟通交流，确定论文最终题目，并构思、撰写开题报告，进行开题论证。 | 第七学期第14－15周 11月30日—12月13日 | 《开题报告书》 《指导记录表》 |
| 5、搜集整理论文材料，开始写作。 | 第七学期第16周至寒假 11月14日－寒假 |  |
| 6、论文写作情况的初步检查与指导。 | 第八学期第1－2周 2月29日—3月13日 | 《指导记录表》 |
| 7、集中写作阶段。指导教师与学生随时沟通、指导，解决写作过程中出现的问题。 | 第八学期第3－8周 3月14日－4月24日 | 《指导记录表》 |
| 8、中期检查：对论文写作情况进行中期检查，加强指导，对症下药，督促论文写作进度。 | 第八学期第9－10周 4月25日—5月8日 | 《指导记录表》 |
| 9、最后定稿：将最后定稿的毕业论文，在指导教师检查无误后，按照要求打印，装订成册。 | 第八学期第11周 5月9日—5月15日 |  |
| 10、评阅：指导教师与评阅人评阅毕业论文。 | 第八学期第12周 5月16日—5月22日 | 《指导教师评分表》及《评阅人评分表》 |
| 11、答辩：组织答辩。教务处随机抽查。 | 第八学期第13—14周 5月23日—6月5日 | 《答辩记录表》 |
| 12、材料归档：指导教师向学院提交毕业论文、工作记录以及论文成绩，学院按有关规定整理归档。 | 第八学期第15周 6月6日—6月12日 |  |
| 13、总结与评优：总结毕业论文工作，写出书面总结报告，推荐校级优秀毕业论文，并报教务处。 | 第八学期第16周 6月13日—6月19日 | 《优秀毕业论文推荐表》 |