### 文学院2009届毕业论文教学日程安排

| 工作进度及要求 | 参考日程 | 准备材料 |
| --- | --- | --- |
| 1、选题：确定选题题目和指导教师，填写《选题情况汇总表》，报学院毕业论文领导小组批准。 | 第七学期第11-14周 11月10日—12月7日 | 《选题情况统计表》 |
| 2、确定题目：公布题目，学生选题。最后确定题目后，学员填写《题目汇总表》，报教务处备案。 | 第七学期第15-16周 12月8日—12月21日 | 《题目汇总表》 |
| 3、课题调研：了解研究的对象，搜集与所选题目有关的材料，做好写作的准备。 | 根据教学计划安排 |  |
| 4、教师动员：做好指导教师及有关人员的思想动员工作，并公布毕业论文工作要求及评分标准等有关规定。 | 第八学期第1周 2月16日—2月22日 |  |
| 5、写作开始：做好学生的思想动员工作，并公布毕业论文工作要求及评分标准等有关规定。 | 第八学期第2周 2月23日—3月1日 | 《工作任务下达书》 |
| 6、开题论证：学生填写开题报告。学院、教务处随机检查。之后进入写作时期。 | 第八学期第3周 3月2日—3月8日 | 《开题报告书》 |
| 7、中期检查：对论文教学进展情况进行中期检查，对学生加强指导，对症下药。将检查日程通知教务处，教务处随机检查。 | 第八学期第7周 3月30日—4月5日 | 《中期检查表》及《指导记录表》 |
| 8、最后定稿：将最后定稿的毕业论文，在指导教师检查无误后，按照要求装订成册。 | 第八学期第11—12周 4月27日—5月10日 |  |
| 9、评阅：组织相关教师（或外聘专家）评阅毕业论文。 | 第八学期第13—14周 5月11日—5月24日 | 《指导教师评分表》及《评阅人评分表》 |
| 10、答辩：组织答辩。教务处随机抽查。 | 第八学期第15—16周 5月25日—6月7日 | 《答辩评分表》及《答辩记录》 |
| 11、材料归档：指导教师向学院提交毕业论文、工作记录以及论文成绩，学院按有关规定整理归档。 | 第八学期第17周 6月8日—6月14日 |  |
| 12、总结与评优：总结毕业论文工作，写出书面总结报告，推荐校级优秀毕业论文，并报教务处。 | 第八学期第18周 6月15日—6月21日 | 《毕业论文总结表》及《优秀毕业论文推荐表》 |