毕业论文（设计）的工作程序

毕业论文（设计）一般安排在第七至八学期进行，特殊情况亦可适当提前，但毕业论文（设计）时间严格按教学计划执行。其工作程序见表（具体时间只作参考，各专业可根据实际情况进行调整）。

| 工作程序及要求 | 参考日程 | 准备材料 |
| --- | --- | --- |
| 1.选题：各学院确定选题题目和指导教师，填写《选题情况汇总表》，报学院毕业论文（设计）领导小组审批 | 第七学期第5～8周 | 《选题情况统计表》 |
| 2.确定题目：公布题目，学生报名，双向选择，各学院汇总后报教务处；教务处组织专家审核，经批准后群定题目。各学院填写题目汇总表，报教务处备案。 | 第七学期第9～12周 | 《题目汇总表》 |
| 3.教师动员：各学院做好指导教师及有关人员的思想动员工作，并公布毕业论文（设计）工作要求及评分标准等有关规定。 | 第七学期第13～15周 |  |
| 4.写作开始：各学院做好学生的思想动员工作，并公布毕业论文（设计）工作要求及规范，师生见面，毕业论文（设计）写作开始进行。 | 第七学期第16～18周 |  |
| 5.毕业实习（或课题调研）：通过社会、生产等第一线的调研，了解研究对象，收集与所选题目相关的资料，做好实习报告。 | 根据教学计划安排 | 《开题报告》 |
| 6.开题论证：学生填写开题报告，各学院检查开题情况，教务处随机抽查。 | 第八学期第2～3周 | 《指导教师检查及指导记录表》 |
| 7.中期检查：各学院对论文（设计）进展情况进行中期检查，对学生加强指导、“对症下药”。各学院将检查日程通知教务处，教务处随机抽查。 | 第八学期第8～9周 | 《指导教师评分表》、《评阅人评分表》 |
| 8.评阅：将毕业论文（设计）打印并装订成册，各学院组织相关教师（或外聘专家）评阅毕业论文（设计）。 | 第八学期第15周 | 《答辩评分表》、《答辩记录》 |
| 9.答辩：学院组织答辩，教务处组织检查。 | 第八学期第16～18周 |  |
| 10.材料归档：毕业论文（设计）及工作记录等由学院按有关规定归档。 | 第八学期第19～20周 |  |
| 11.总结与评优：各学院总结毕业论文（设计）工作，推荐校级优秀毕业论文（设计），报教务处。 | 第八学期第19～20周 | 《优秀学士学位论文推荐表》、《优秀学士学位论文推荐汇总表》 |
| 12.提前进行毕业论文（设计）的学生原则上参照本规定执行，各阶段相应日程自定，在开始前将工作日程报教务处。 |  |  |